## OBRA 2022
SUBDIRECCION GENERAL DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.
RELACIÓN DE OBRA PUBLICA/ PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO 2022
JUSTIFICACION TECNICA Y FINANCIERA | NUMERO DE PROCESO | DESCRIPCION DE LA OBRA PUBLICA | UBICACIÓN DE LA OBRA | EJECUTOR DE LA OBRA | SUPERVISOR DE LA OBRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METRO CUADRADO | COSTO INICIAL DE LA OBRA IVA INCLUIDO | COSTO FINAL DE LA OBRA | COSTO POR METRO CUADRADO | AVANCE FINANCIERO (COSTO EJERCIDO) | PLAZO DE EJECUCION
http://148.202.57.2/PAGs/Sec_Administracion/Sistema_LICON/PDFs/CSG-DICTAMEN-1435.zip | LIC-OBR-01-2022 | CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS QUIRÓFANOS GENERALES DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE" | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE" | RINO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | ARQ. JULIO CESAR AGUILERA JAIME | N/A | 28845675.75 | TRABAJOS EN EJECUCION | N/A | 0 | 120 (CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO
http://148.202.57.2/PAGs/Sec_Administracion/Sistema_LICON/PDFs/CSG-DICTAMEN-1436.zip | LIC-OBR-02-2022 | CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE". (1RA. ETAPA). | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE" | ARQUITECTOS METROPOLITANOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. EZEQUIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 595 | 18894486.43 | TRABAJOS EN EJECUCION | 31755.4394 | 0 | 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO
RELACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION DEL DESARROLLO:
PND 2019-2024 1. POLÍTICA Y GOBIERNO. Cambio de paradigma en seguridad II. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 2. POLÍTICA SOCIAL. Salud para toda la población. PEGD 2018-2024. VISIÓN 2030 ACTUALIZACIÓN. Eje 2. Desarrollo social. 2.3 Protección a la salud. Objetivo sectorial: Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población con la participación de las y los jaliscienses. Resultados específicos: 2.3.3. La población sin seguridad social accede de manera efectiva y con equidad a servicios integrales de salud de calidad y medicamentos gratuitos en todo el estado. 2.3.6 Grupos de población con mayor riesgo y vulnerabilidad al VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis C, cuentan con mayor protección, atención y control de su enfermedad en Jalisco. Plan Institucional 2018-2024 ACTUALIZACIÓN. V. Apartado estratégico Objetivos institucionales 1. Incrementar la cobertura de los servicios integrales de especialidad y alta especialidad.
NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA:
Beneficiarios directos |  | Beneficiarios indirectos
78803 |  | 3723275
Corresponde a la descripción de obra relativa a los Quirófanos Generales del Antiguo Hospital Civil De Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"
14114 |  | 50810
Corresponden a la descripción de obra relativa a la contrucción del Banco de sangre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"